## 10月份
亿七购官方商城修改计划
项目名称 | 亿七购商城 | 审核人
初始版本号 | V1.0.1 | 编写日期 | 2016-10-17
编写人 | 王小飞 | 实施日期 | 2016-10-17
亿七购官方商城修改内容
修改要点 | 修改详细信息 |  | 负责人 | 时间期限 | 天数 | 是否完成 | 备注
PC端商城
首页添加遮罩 | 在打开网站是跳槽一个遮罩，用于引流到微信 |  | 钟嘉欣 | 2016/10/17-2016/10/18 | 2天 | 100%
商品效果图 | 仿1.jd.com商品效果
导航菜单效果图 | 在原有的样式下新增伪类效果
商品效果图实现商品立即购 买功能 | 当用户点击立即购买时，跳转到支付页面，并把 对应参数带过去 |  | 钟嘉欣 | 2016/10/19-2016/10/21 | 3天 | 50% | 效果完成 功能未 完成
开奖倒计时商品实现中奖号码滚动 | 当某一商品要开奖时，倒计时，下方添加一串随机滚动数字，当开奖时显示中奖号码
完成上面对应的功能 | 根据钟嘉欣未完成的功能任务完成对应的功能 |  | 陈沛祥 | 2016/10/25-2016/10/26 | 2天 | 100%
邀请链接定向问题 修改 | 原PC端的邀请链接访问是商城首页，现在需要 改动为邀请链接访问商城注册页，并把邀请码 自动存放在邀请文本框，邀请文本框需要隐藏。 微信端：用户扫描邀请二维码完成自动注册，该注册算在该邀请二维码账户下。 |  | 陈沛祥、钟嘉欣 | 2016/10/27、2016/10/31 | 2天 | 100% | 陈沛祥： 独立完成 PC端。 微信端合 作解决
自适端修改 | 用户在百度我们商城时，若用户是PC则访问PC端商城，若是手机端则访问微信端商城 |  | 陈沛祥 | 2016-10-31 | 0.5天 | 100%
微信端商城
宝贝详情跳转问题 | 任意点击商品进入宝贝详情页，在下方任意点击 一菜单进入，然后选择立即购买时跳转到首页，我们需要点击立即购买时跳转到支付页面实现购买功能 |  | 钟嘉欣 | 2016/10/24-2016/10/25 | 2天 | 70% | 遗留点 小问题 且超时
最新揭晓商品列表添加商品 水印 | 在首页底部，点击最新揭晓进入最新揭晓商品 列表，在所有商品的左上角添加“最新揭晓” 水印，参考PC端。 |  | 钟嘉欣 | 2016-10-31 | 1天 | 100%

## 10.31-11.4
亿七购官方商城修改计划
项目名称 | 亿七购商城 | 审核人
初始版本号 | V1.0.1 | 编写日期 | 2016-10-31
编写人 | 王小飞 | 实施日期 | 2016/10/31-2016/11/4
亿七购官方商城修改内容
修改要点 | 修改详细信息 |  | 负责人 | 时间期限 | 天数 | 是否完成 | 备注
PC端商城
PC端商城公益板块界面设计 | 设计亿七公益整体页面，确定设计后给出原型图 若功能简单可以不需要原型图。 |  | 陈佳纯 | 2016-11-01 | 1天 | 100%
PC端页面整体修改设计 | 重新优化设计“首页”、“十元专区”、“最新揭晓”、“晒单”、“新手指南”。给出设计设计图。原则是以用户体验为中心，不需要画原型图。 |  | 陈佳纯 | 2016/11/2-2016/11/4 | 3天 | 100%
分页优化 | 完成分页优化工作，参考地址：http://www.1yyg.com/list/m1.html?r=20 |  | 俞中专 | 2016/11/1-2016/11/2 | 2天 | 80% | 超时1天
公益板块前端页面编写 | 根据公益板块的原型图及设计图编写前端页面 |  | 俞中专 | 2016-11-03 | 1天 | 100%
即将揭晓新增随机数滚动 | 在即将开奖商品中的倒计时下方新增一随机数字滚动 功能，当倒计时结束后，数字停止滚动。 |  | 俞中专 | 2016-11-04 | 1天 | 60% | 超时0.5天
微信端商城
首页样式修改 | 修改首页边距样式和十元专区替换购物车图标 以及商品边框大小调整，又原来的一行四列改为 一行五列。 |  | 钟嘉欣 | 2016-11-01 | 1天 | 100%
注册成功即送一元体验劵 | 当用户扫描邀请二维码时，扫描成功自动注册后即送 一元体验劵，并用遮罩提示并引导用户关注微信公众号。 |  | 陈沛祥、钟嘉欣 | 2016/11/1-2016/11/2 | 2天 | 70% | 中间有一 点小bug, 没有完全 解决
微信登录账户要求绑定手机号码 | 用户通过微信登录到商城，若用户点击“我”要求其绑定手机号码方能进入个人中心页，若已经绑定则可以直接进入个人中心。具体细节问题具体交流，参考“混元云购(hytb168)”—>进入微信商城点击“我的云购”（千万别绑定，不然下次看不到效果） |  | 陈沛祥、钟嘉欣 | 2016/11/3-2016/11/4 | 2天 | 50% | 只完成绑定绑定手机页面，未完成跳转及判断功能
备注:陈沛祥——星期六晚上解决中奖纪录异常问题

## 11.7-11.11
亿七购官方商城修改计划
项目名称 | 亿七购商城 | 审核人
初始版本号 | V1.0.1 | 编写日期 | 2016-11-07
编写人 | 王小飞 | 实施日期 | 2016/11/7-2016/11/11
亿七购官方商城修改内容
修改要点 | 修改详细信息 |  | 负责人 | 时间期限 | 天数 | 是否完成 | 备注
PC端商城
PC端首页升级改版 | 根据首页的设计样图进行修改，并新增对应的功能 |  | 俞中专 | 2016/11/7-2016/11/9 | 3 | 50% | 超时一天
PC端页面设计图修改优化 | 在原有的基础上根据讨论修改样图，并完成 双11banner图的设计 |  | 陈佳纯 | 2016-11-07 | 1 | 80% | banner出现太多问题且超时
PC端商城其他页面改版 | 按照给定的“十元专区”、“最新揭晓”、“晒单”、 “新手指南”设计样图做升级修改。 |  | 俞中专 | 2016-11-09 | 1 | 80% | 超时
新增第三方登录 | 新增QQ、微博登录 |  | 俞中专 | 2016-11-10 | 1
双11限购商品图准备 | 准备双11限购商品，“有买就有送，买了就返5折现金，购买次数最多不能超过500次”，商品主打高价数码产品5000元以上商品。准备18种商品，活动期限到月底，在商品图上需要说明一下。 |  | 陈佳纯 | 2016/11/8-2016/11/10 | 3 | 80% | 设计图不完善
优化搜索框 | 当用户在搜索框中某一类别时显示对应所有商品 |  | 俞中专 | 2016-11-11 | 1 | 0% | 未完成，前面任务超 时，导致没有完成，此时跳过。
设计名片和宣传页 | 名片设计以及PC端广告图设计 |  | 陈佳纯 | 2016-11-11 | 1 | 90%
代理模块主要界面图设计 | 根据最终确定下来的代理模块需求文档，设计出主要界 面图。 |  | 陈佳纯 | 2016-11-11 | 1 |  | 临时变更任务
微信端商城
跟买跳转bug | 在微信端首页，选择任意商品进入宝贝详情页 ——>选择“参与记录”——>选择任意一人（即点击任意头像进入）——>选择任意商品进行“跟买”操作——>选择“立即购买”——>购买后加入到了购物车，我们想要的是立即购买后跳转到支付页面。 |  | 钟嘉欣 | 2016/11/7-2016/11/8 | 2 | 100%
微信端特定样式修改 | ①首页上方“最新揭晓”栏右侧添加一个“更多”，当用户点击更多时进入最新揭晓页面。②最新揭晓每个商品左上角添加一个“最新揭晓”样图，参考PC端③将底部的“最新揭晓”改为“晒单分享”④首页首次加载时默认页为“最热”商品页。（目前默认商品页为“最快”） |  | 钟嘉欣 | 2016-11-09 | 1 | 100%
微信端晒单分享 | 在微信端首页下方“最新揭晓”改为“晒单分享”，并编写“晒单页面”，晒单数据跟PC端的晒单数据需要同步进行。 |  | 钟嘉欣 | 2016-11-10 | 1 | 100%
更改支付宝支付方式 | 将原有支付宝手机号码支付更改为支付宝扫码支付 （修改的时候跟我要支付接口技术文档） |  | 钟嘉欣 | 2016/11/10-2016/11/11 | 2 |  | 临时变更任务
PC端和微信端注册问题并要求用户绑定 手机号码 | 完善商品平台注册流程，以及负责新短信验证码接入,对于用微信新注册的用户当点击“我”时要求绑定手机号码，具体参考需求文档流程图。 (红包和手机号码绑定要尽快弄) |  | 陈沛祥 | 2016/11/7-2016/11/9 | 3 | 80% | 基本功能没有问题， 但存在bug，并且有手机的兼容性问题。
检验收益计算规则 | 在个人中心->邀请好友->师徒收益明细，校验消费出现小数以及收益为负数的情况，并。 |  | 陈沛祥 | 2016-11-11 | 1 |  | 临时变更任务
宝贝详情支付跳转bug 跟进嘉欣遇到的问题 | 在宝贝详情页面下面选择任意菜单点击立即购买 跳转到支付页面但同时也加入到了购物车（只 跳转到支付页面不需要再加入购物车，具体情况跟嘉欣沟通） |  | 陈沛祥 | 2016-11-10 | 1 |  | 临时变更任务

## 11.14-11.18
亿七购官方商城修改计划
项目名称 | 亿七购商城 | 审核人
初始版本号 | V1.0.1 | 编写日期 | 2016-11-14
编写人 | 王小飞 | 实施日期 | 2016/11/14-2016/11/18
亿七购官方商城修改内容
修改要点 | 修改详细信息 |  | 负责人 | 时间期限 | 天数 | 是否完成 | 备注
PC端商城
改进首页 | 改进首页左侧悬浮导航： 当用户访问首页拖拉到1F时在左侧第一次出现悬浮导航，此时 包含置顶框、导航标签框、1F导航、2F导航。当用户下拉到2F时或者点击2F导航标签时在后面追加3F,后面依次类推。 |  | 俞中专 | 2016-11-14 | 1
完善“亿七公益”页面 | 根据要求和设计图优化和修改“亿七公益”页面 |  | 俞中专 | 2016-11-15 | 1
完善“亿七公益”页面 功能开发 | 完成“亿七公益”相应功能和相应页面 （若有变动则后续讨论） |  | 俞中专 | 2016/11/16-2016/11/18 | 3
名片设计与海报设计 | 完成指定名片的设计、以及地推活动海报设计 |  | 陈佳纯 | 2016/11/14-2016/11/15 | 2
设计PC端和微信端 二人购专区 | 根据提供的参考地址结合公司页面整体风格设计二人购专区 |  | 陈佳纯 | 2016/11/16-2016/11/17 | 2
华为Meta9产品图设计 | 根据最新发布的华为meta产品，准备不同型号的产品图并且在产品图中水印“亿七购” |  | 陈佳纯 | 2016-11-18 | 1
微信端商城
修复微信端晒单分享bug | 针对上个礼拜五完成的微信端晒单分享页面，修复其中的bug |  | 钟嘉欣， 陈沛祥协助 | 2016-11-14 | 1
小问题优化修改 | 微信端：①首页顶部“点击关注亿七购官方微信”左侧logo 图标替换成现有新logo②点击“点击关注亿七购官方微信” 进入二维码界面，无法长按二维码关注微信公众号，修改长按二维码关注微信公众号。③注册页面，将“昵称”文本框放在短信验证文本框下方。④注册页面，当用户点击第一个密码框时，给一个提示“密码必须友数字和字母组成” PC端：点击任意商品进入，在商品详情页下的商品大图，下方的小图，由原来的点击事件改成鼠标经过事件。 |  | 钟嘉欣 | 2016-11-18 | 1
宝贝详情支付跳转小bug | 尝试研究：在宝贝详情页面下面选择任意菜单点击立即购买 跳转到支付页面但同时也加入到了购物车 |  | 钟嘉欣 陈沛祥 协助 | 2016/11/16-2016/11/17 | 2
微信端首页“最热”商品 与PC端数据同步。 | 将“最热”商品与PC端最热商品同步 |  | 钟嘉欣 | 2016-11-15 | 1
完善新用户绑定手机功能 | 针对上个礼拜完成的手机绑定和抢红包功能最进一步完善 |  | 陈沛祥 | 2016-11-14 | 1
接入支付功能 | 根据技术文档接入京东钱包、银联支付。修改支付宝支付为 扫码支付（备注：与此同时协助前端工作） |  | 陈沛祥 | 2016/11/15-2016/11/17 | 3
优化PC端搜索框 | 例如：在PC端首页搜索框中搜索“汽车”无法显示汽车商品 |  | 陈沛祥 | 2016-11-18 | 1